## MODELO - Anexo da Resolução TC 08-2014
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (1)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2)
EXERCÍCIO: (3)					___________________________________________________					___________________________________________________					___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: (4)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

	LEGENDA:
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3)	Exercício Financeiro;
(4)	Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Número e ano do Convênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 1º TRIMESTRE
UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A MARÇO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)

## 2º TRIMESTRE
UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:
PERÍODO REFERENCIAL:	ABRIL A JUNHO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)

## 3º TRIMESTRE
UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:
PERÍODO REFERENCIAL:	JULHO A SETEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)

## 4º TRIMESTRE
UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:
PERÍODO REFERENCIAL:	OUTUBRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)

## CONSOLIDADO - Prestação de Contas
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2016		CLOVIS DA LUZ FREIRE JUNIOR – SEC. DE INFRAESTRUTURA	CLOVIS DA LUZ FREIRE JUNIOR – SEC. DE INFRAESTRUTURA			MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE ARAUJO – PREFEITA
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TP/01/2014	COBERTURA DE UMA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR	PAC 2	FNDE	179.971,37		02.853900/0001-07	MULTI EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA		02/06/2014	180 DIAS	179.070,67	02/12/2014	360 DIAS			4.4.90.51	179.070,67	92.018,33			PARALISADA
TP/02/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COBERTA	PAC 2	FNDE	507.313,59		02.853900/0001-07	MULTI EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA		02/06/2014	180 DIAS	504.443,07	02/12/2014	360 DIAS			4.4.90.51	504.443,07				PARALISADA
PROC.018/2014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE BATATEIRAS	TA.019/2014	FEM	99.955,59		11.421.276/0001-60	CONSTRUTORA ABIDÁ LTDA		16/07/2014	90 DIAS	99.794,83	16/10/2014	360 DIAS			4.4.90.51	99.794,83	52.143,77			PARALISADA
PROC.019/2014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE BELÉM DE MARIA	TA.019/2014	FEM	63.112,79		15.088.207/0001-37	S A SOUZA CONSTRUTORA LTDA		08/10/2014	90 DIAS	63.112,79	08/01/2015	270 DIAS			4.4.90.51	63.112,79	36.965,71			PARALISADA
CONVITE07/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS,NA PARTE DA RUA JOSÉ LEANRO(BATATEIRAS),1ª TRAV.SAMUEL CARÍCIO.		SEC. DE INFRA ESTRUTURA SEINFRA	123.532,24		12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		15/07/2014	90 DIAS	123.532,24	15/10/2014	360 DIAS			4.4.90.51	123.532,24	112.849,59			ANDAMENTO
TP-04/2014	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DO ACESSO DO DISTRITO DE BATATEIRAS.	TA. 019/2014	FEM	440.573,63		04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA		08/10/2014	180 DIAS	437.833,24	08/03/2015	360 DIAS			4.4.90.51	437.833,24	74.435,50			ANDAMENTO
TP-021/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA PARTE DA RUA EDIGAR CARÍCIO,TRAVESSA 1 E 2.EDIGAR CARÍCIO-SEDE BELEM DE MARIA	EMENTA N•2589/2012	SECRETARIA DE TRANSPORTE	109.468,20		04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA		13/10/2014	120 DIAS	109.468,20	13/02/2015	240 DIAS			4.4.90.51	109.468,20	71.093,40			ANDAMENTO
TP-001/2011	CONSTRUÇÃO DE UMA UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA CIDADE DE BELEM DE MARIA		FUNDO MUNICIOPAL DE SAÚDE	242.811,49		04.239.220/0001-23	CONSTRUTORA TAQUARUNA		09/05/2011	180 DIAS	242.811,49	09/11/2011	1.440 DIAS			4.4.90.51	242.811,49	124.015,79			ANDAMENTO
CONVITE01/2015	CONTRUÇÃO E REFORMA E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO - FIO		FEM	146.586,80		20.521.477/0001-05	SANDRA S. DE SOUSA CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP		22/01/2015	120 DIAS	146.586,80	22/05/2015	240 DIAS			3.3.90.39	146.586,80	70.310,00			ANDAMENTO
CONVITE013/2015	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA - PE		SEC. DE TURISMO E ESPORTE	87.912,77		11.507.298/0001-47	CONSTRUTORA RENTAL		13/08/2015	90 DIAS	87.912,77	13/11/2015	90 DIAS	7.654,28		3.3.90.39	87.912,77	87.912,77			CONCLUÍDA
PP-05/2016	CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BELEM DE MARIA		FUNDEB	245.827,99		15.088.207/0001-37	S A SOUZA CONSTRUTORA LTDA			90 DIAS	245.827,99	17/05/16	90 DIAS	30.464,19		3.3.90.39.74	245.827,99	223.097,49	223.097,49		ANDAMENTO
PP-08/2016	RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FOSSA SÉPTICA			154.995,28		21.272.170/0001-03	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI – ME				154.995,28					3.3.90.39.14	154.995,28				CANCELADA
DISPENSA – 01/2016	MURO DE CONTENÇÃO NO DISTRITO DE BATATEIRAS		SEC. DE INFRA ESTRUTURA SEINFRA	21.711,30		05.547.683/0001-15	CONSTRUTORA R SILVA MELO LTDA		29/04/16	30 DIAS	21.711,30	29/05/2016				4.4.90.51	21.711,30	21.711,30	21.711,30		CONCLUÍDA
PP-20/2016	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, SANEAMENTO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS		SEC. DE INFRA ESTRUTURA SEINFRA	249.169,50		20.326.544/000-55	AGRAPE PROJETOS E CONSULTORIAS		15/07/2016	165 DIAS	249.169,50	31/12/2016				4.4.90.51	249.169,50
DISPENSA – 02/2016	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO QUANDUZ		FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.630,68		21.272.170/0001-03	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI – ME		05/08/2016	30 DIAS	11.630,68	05/09/2016				3.3.90.39	11.630,68	11.630,68	11.630,68		CONCLUIDA
PROC. 12/2016	MANUTENÇÃO DO PATIO DE EVENTOS		SEC. DE INFRA ESTRUTURA SEINFRA	13.484,09		21.272.170/0001-03	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI – ME		09/05/2016	30 DIAS	13.484,09	06/06/2016				3.3.90.39	13.484,09	13.484,09	13.484,09		CONCLUIDA