## 1°_Trimestre
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA-PE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA					EXERCÍCIO: 2018
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO/2018
					,
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
PROCESSO Nº 011/2017 TOMADA DE PREÇO Nº 002/2017	CONSTRUÇÃO DE UMA UBS (TIPO I) NO LOTEAMENTO SANTA LUZIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA.					04.339.517/0001-60	FERREIRA & SOUZA CONSTRUÇÕES EIRELLI	098/2017	11/10/2017	180 DIAS	R$ 448.804,72				4.4.90.51.00		R$ 80.534,15	R$ 80.534,15	R$ 80.534,15	EM ANDAMENTO
PROCESSO Nº 009/2017 CONVITE Nº 004/2017	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO ALVES PEREIRA DA SILVA II NO DISTRITO DE BATATEIRA NO MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA-PE					04.339.517/0001-60	FERREIRA & SOUZA CONSTRUÇÕES EIRELLI	091/2017	14/08/2017	120 DIAS	R$ 144.425,99				4.4.90.51.99	R$ 25.533,80	R$ 118.892,19	R$ 118.892,19	R$ 144.425,99	CONCLUÍDO
PROCESSO Nº 048/2017 CONVITE Nº 014/2017	SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DAS RUAS SÃO FRANCISCO E TRAVESSA MARECHAL RONDON					20.326.544/0001-55	AGRAPE PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA - ME	113/2017	11/12/2017	90 DIAS	R$ 105.759,38				4.4.90.51.99		R$ 73.140,12	R$ 73.140,12	R$ 73.140,12	EM ANDAMENTO
PROCESSO Nº 041/2017 TOMADA DE PREÇO 003/2017	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO DE BATATEIRA, DISTRITO DE BELÉM DE MARIA - TERMO DE ADESÃO 019/2014 - FEM 2014					26.725.233/0001-45	SJS CONSTRUTORA LTDA - ME	101/2017	25/10/2017	120 DIAS	R$ 362.567,33				4.4.90.51.99	R$ 135.578,71	R$ 90.552,21	R$ 90.552,21	R$ 226.130,92	EM ANDAMENTO
PROCESSO Nº 006/2018 CONVITE Nº 002/	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E DRENAGEM NO ACESSO DO DISTRITO DE BATATEIRA, BELÉM DE MARIA-PE.					26.725.233/0001-45	SJS CONSTRUTORA LTDA - ME	023/2018	12/02/2018	60 DIAS	R$ 144.007,98				4.4.90.51.91		R$ 21.688,87	R$ 21.688,87	R$ 21.688,87	EM ANDAMENTO

					TOTAL	161.112,51	384.807,54	384.807,54	545.920,05

## 2°_Trimestre
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA-PE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA					EXERCÍCIO: 2018
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO/2018
					,
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
PROCESSO Nº 011/2017 TOMADA DE PREÇO Nº 002/2017	CONSTRUÇÃO DE UMA UBS (TIPO I) NO LOTEAMENTO SANTA LUZIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA.					04.339.517/0001-60	FERREIRA & SOUZA CONSTRUÇÕES EIRELLI	098/2017	11/10/2017	180 DIAS	R$ 448.804,72				4.4.90.51.00	R$ 80.534,15	R$ 40.392,42	R$ 120.926,57	R$ 120.926,57	EM ANDAMENTO
PROCESSO Nº 010/2017 TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA UBS (TIPO I) NO LOTEAMENTO EDUARDO CAMPOS NO DISTRITO DE BATATEIRA EM BELÉM DE MARIA.					04.339.517/0001-61	FERREIRA & SOUZA CONSTRUÇÕES EIRELLI	097/2017	11/10/2017	180 DIAS	R$ 449.754,49				4.4.90.51.00	R$ 41.244,81	R$ 41.244,81	R$ 41.244,81	R$ 41.244,81	EM ANDAMENTO
PROCESSO Nº 043/2017 DISPENSA Nº 007/2017	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA					26.969.715/0001-40	J & B DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	108/2017	27/11/2017	90 DIAS	R$ 423.827,44				4.4.90.51.00	R$ 160.445,31	R$ 160.445,31	R$ 160.445,31	R$ 160.445,31	EM ANDAMENTO
PROCESSO Nº 006/2018 CONVITE Nº 002/2018	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E DRENAGEM NO ACESSO DO DISTRITO DE BATATEIRA, BELÉM DE MARIA-PE.					26.725.233/0001-45	SJS CONSTRUTORA LTDA - ME	023/2018	12/02/2018	60 DIAS	R$ 144.007,98				4.4.90.51.91	R$ 21.688,87	R$ 122.319,11	R$ 144.007,98	R$ 144.007,98	CONCLUÍDA
PROCESSO Nº 041/2017 TOMADA DE PREÇO 003/2017	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO DE BATATEIRA, DISTRITO DE BELÉM DE MARIA - TERMO DE ADESÃO 019/2014 - FEM 2014					26.725.233/0001-45	SJS CONSTRUTORA LTDA - ME	101/2017	25/10/2017	120 DIAS	R$ 362.567,33				4.4.90.51.99	R$ 266.130,92	R$ 90.552,21	R$ 356.683,13	R$ 356.683,13	EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2018 CONVITE Nº 005/2018	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA BÁSICA					27098034/0001-17	ATW CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME	056/2018	11/04/2018	12 MESES	R$ 72.000,00				3.3.90.39.05	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	EM ANDAMENTO
					TOTAL	582.044,06	466.953,86	835.307,80	835.307,80

## 3°_Trimestre
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA-PE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA					EXERCÍCIO: 2018
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					PERÍODO REFERENCIAL: JULHO - SETEMBRO/2018
					,
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
PROCESSO Nº 043/2017 DISPENSA Nº 007/2017	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA					26.969.715/0001-40	J & B DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	108/2017	27/11/2017	90 DIAS	R$ 423.827,44				4.4.90.51.00	R$ 160.445,31	R$ 100.285,75	R$ 260.731,06	R$ 260.731,06	EM ANDAMENTO
PROCESSO Nº 041/2017 TOMADA DE PREÇO 003/2017	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO DE BATATEIRA, DISTRITO DE BELÉM DE MARIA - TERMO DE ADESÃO 019/2014 - FEM 2014					26.725.233/0001-45	SJS CONSTRUTORA LTDA - ME	101/2017	25/10/2017	120 DIAS	R$ 362.567,33				4.4.90.51.99	R$ 90.552,21	R$ 81.612,62	R$ 172.164,83	R$ 362.567,33	CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2018 CONVITE Nº 005/2018	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA BÁSICA					27098034/0001-17	ATW CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME	056/2018	11/04/2018	12 MESES	R$ 72.000,00				3.3.90.39.05	R$ 12.000,00	R$ 18.000,00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2018 CONVITE Nº 018/2018	DESASSOREAMENTO DO RIO PANELAS E SUEIRAS NO MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA					26.725.233/0001-45	SJS CONSTRUTORA LTDA - ME	123/2018	17/09/2018	120 DIAS	R$ 320.736,47				3.3.90.39.61	R$ 81.497,50	R$ 81.497,80	R$ 81.497,80	R$ 81.497,80	EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2018 CONVITE Nº 010/2018	URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DO DISTRITO DE BATATEIRA - FEM 2015 - TERMO DE ADESÃO 103/2015					26.725.233/0001-45	SJS CONSTRUTORA LTDA - ME	093/2018	21/06/2018	150 DIAS	R$ 107.577,23				4.4.90.51.99	R$ 26.545,92	R$ 26.545,92	R$ 26.545,92	R$ 26.545,92	EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2017 CONVITE Nº 014/2017	SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DAS RUAS SÃO FRANCISCO E TRAVESSA MARECHAL RONDON					20.326.544/0001-55	AGRAPE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME	113/2017	11/12/2017	90 DIAS	R$ 105.759,38				4.4.90.51.99	R$ 99.220,80	R$ 6.420,30	R$ 105.641,10	R$ 105.641,10	CONCLUÍDA
PROCESSO Nº 042/2017 MODALIDADE CONVITE Nº 009/2017	SERVIÇOS REPROGRAMADOS DA REFORMA DO CEMITÉRIO DE BATATEIRA - LOTE I E DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DO MURO DO CEMITÉRIO DE BELÉM DE MARIA - LOTE II					20.326.544/0001-55	AGRAPE PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA	099/2017	11/10/2017	90 DIAS	R$ 43.992,50(LOTE I) + R$ 24.989,51(LOTE II) TOTAL: R$ 68.982,01			R$ 16.023,95	4.4.90.51.99	R$ 18.500,00	R$ 12.980,00	R$ 31.480,00	R$ 86.101,61	CONCLUÍDA
					TOTAL	262.997,52	199.898,37	462.895,89	653.298,39

## 4º_Trimestre
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA-PE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA					EXERCÍCIO: 2018
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO/2018
					,
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
PROCESSO Nº 043/2017 DISPENSA Nº 007/2017	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA					26.969.715/0001-40	J & B DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	108/2017	27/11/2017	90 DIAS	R$ 423.827,44		28/12/2018	518.572,28	4.4.90.51.00	R$ 417.945,53	R$ 108.114,03	R$ 417.945,53	R$ 518.573,20	CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2018 CONVITE Nº 018/2018	DESASSOREAMENTO DO RIO PANELAS E SUEIRAS NO MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA					26.725.233/0001-45	SJS CONSTRUTORA LTDA - ME	123/2018	17/09/2018	120 DIAS	R$ 320.736,47				3.3.90.39.61	R$ 320.047,47	R$ 238.549,97	R$ 320.047,47	R$ 320.047,47	CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2018 CONVITE Nº 020/2018	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL					26.969.715/0001-40	J & B DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	134/2018	29/11/2018	150 DIAS	R$ 298.375,50				4.4.90.51.91	R$ 56.500,00	R$ 56.500,00	R$ 56.500,00	R$ 56.500,00	EM ANDAMENTO
PROCESO LICITATÓRIO 038/2018 CARTA CONVITE 019/2018	SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ( TAPA BURACO)					26.725.233/0001-45	SJS CONSTRUTORA LTDA - ME	132/2018	28/11/2018	120 DIAS	R$ 295.944,82				4.4.90.51.91	R$ 143.017,94	R$ 143.017,94	R$ 143.017,94	R$ 143.017,94	EM ANDAMENTO
PROCESSO Nº 029/2018 CARTA CONVITE 013/2018	CONSTRUÇÃO DE CAMARIM E AMPLIAÇÃO DO PALCO DO PÁTIO DE EVENTOS - TERMO DE ADESÃO 103/2015 FEM					04.339.517/0001-60	FERREIRA E SOUZA CONSTRUÇOES EIRELLI-EPP	096/2018	29/06/2018	180 DIAS	R$ 103.741,16		29/06/2019		4.4.90.51.91	R$ 4.030,68	R$ 4.030,68	R$ 4.030,68	R$ 4.030,68	PARALISADA
PROCESSO 035/2018 CARTA CONVITE 017/2018	RECUPERAÇAO DO CAIS DO PÁTIO DE EVENTOS - TERMO DE ADESÃO 103/2015 FEM					04.339.517/0001-60	FERREIRA E SOUZA CONSTRUÇOES EIRELLI-EPP	124/2018	05/09/2018	150 DIAS	R$ 319.423,71				4.4.90.51.91	R$ 38.166,45	R$ 38.166,45	R$ 38.166,45	R$ 38.166,45	PARALISADA
PROCESSO Nº 011/2017 TOMADA DE PREÇO Nº 002/2017	CONSTRUÇÃO DE UMA UBS (TIPO I) NO LOTEAMENTO SANTA LUZIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA.					04.339.517/0001-60	FERREIRA & SOUZA CONSTRUÇÕES EIRELLI	098/2017	11/10/2017	180 DIAS	R$ 448.804,72				4.4.90.51.00	R$ 315.144,63	R$ 194.218,06	R$ 315.144,63	R$ 315.144,63	EM ANDAMENTO
PROCESSO Nº 010/2017 TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA UBS (TIPO I) NO LOTEAMENTO EDUARDO CAMPOS NO DISTRITO DE BATATEIRA EM BELÉM DE MARIA.					04.339.517/0001-61	FERREIRA & SOUZA CONSTRUÇÕES EIRELLI	097/2017	11/10/2017	180 DIAS	R$ 449.754,49				4.4.90.51.00	R$ 278.453,93	R$ 195.630,07	R$ 278.453,93	R$ 359.801,56	EM ANDAMENTO
PROCESSO 030/2018 CARTA CONVITE 014/2018	CONSTRUÇÃO DE SANITA´RIOS E RECONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES - TERMO DE ADESÃO 103/2015 FEM					04.339.517/0001-60	FERREIRA E SOUZA CONSTRUÇOES EIRELLI-EPP	097/2018	29/06/2018	120 DIAS	R$ 137.384,25		29/02/2019		4.4.90.51.91	R$ 22.525,16	R$ 22.525,16	R$ 22.525,16	R$ 22.525,16	PARALISADA
					TOTAL	1.595.831,79	1.000.752,36	1.595.831,79	1.777.807,09

## LEGENDA
LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Covênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).