## 1ºTRIMESTRE_2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA-PE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA					EXERCÍCIO: 2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO / 2020
					,
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
PROCESSO LICITATÓRIO 027/2018 CONVITE 011/2018 - FEM 2015	PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DE PEDRA - TERMO DE ADESÃO 103/2015 - FEM					23.593.622/0001-76	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA	094/2018	22/06/2018	05 MESES	R$ 124.336,54		14/07/2020		4.4.90.51.00	R$ 40.108,71		R$ 40.108,71	R$ 40.108,71	PARALISADA
	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA (EXECUÇÃO DIRETA)					R$ 148.397,28	R$ 148.397,28	R$ 148.397,28	833.096,71	EM ADAMENTO
PROCESSO 035/2018 CARTA CONVITE 017/2018	RECUPERAÇÃO DO CAIS DO PÁTIO DE EVENTOS - TERMO DE ADESÃO 103/2015 - FEM					04.339.517/0001-60	FERREIRA E SOUZA CONSTRUÇOES EIRELLI-EPP	124/2018	05/09/2018	150 DIAS	319.423,71		05/04/2020		4.4.90.51.91	R$ 125.196,25	R$ 125.196,25	R$ 125.196,25	R$ 291.793,07	CONCLUIDO
PL 007/2018 CARTA CONVITE 001/2018	AMPLIAÇÃO DA UBS JOÃO PEREIRA DA SILVA NO DISTRITO DE BATATEIRA - PROPOSTA 0888516070001/17-702					04.339.517/0001-60	FERREIRA E SOUZA CONSTRUÇOES EIRELLI-EPP	133/2018	28/11/2018	300 DIAS	R$ 287.302,01		27/02/2019		3.3.90.39.00	R$ 79.228,77	R$ 79.228,77	R$ 79.228,77	R$ 287.302,01	CONCLUIDO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2018 CONVITE Nº 005/2018	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA BÁSICA					27098034/0001-17	ATW CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME	056/2018	11/04/2018	12 MESES	R$ 72.000,00		10/04/2020		3.3.90.39.05	R$ 14.760,00	R$ 14.760,00	R$ 14.760,00	R$ 111.650,00	EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO 005/2019 CONVITE 002/2019	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UBS HILDA ALBUQUERQUE - PROPOSTA 10.184.7030001/09-03					27.045.960/0001-24	STERPHANNIE R.B QUEIROZ	102/2019	11/07/2019	06 MESES	R4 121.434.78		11/07/2020		4.4.90.51.00	R$ 66.898,70	R$ 66.898,70	R$ 66.898,70	R$ 66.898,70	EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO 010/2019 CARTA CONVITE 003/2019	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO QUANDUZ					27.045.960/0001-24	STERPHANNIE R.B QUEIROZ	105/2019	24/07/2019	04 MESES	R$ 312.653,01				3.3.90.39.00	R$ 99.647,17	R$ 99.647,17	R$ 99.647,17	R$ 312.653,01	CONCLUIDO
PROCESSO LICITATÓRIO 009/2019 CONVITE 002/2019	SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE CORREGOS E CANAIS					27.045.960/0001-24	STERPHANNIE R.B QUEIROZ	104/2019	24/07/2019	04 MESES	R$ 294.501,00				3.3.90.39.00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 246.681,10	CONCLUIDO
					TOTAL	604.237,48	604.237,48	604.237,48	1.760.496,37

## 3°TRIMESTRE_2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA-PE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA					EXERCÍCIO: 2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO / 2020
					,
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
PROCESSO LICITATÓRIO 027/2018 CONVITE 011/2018 - FEM 2015	PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DE PEDRA - TERMO DE ADESÃO 103/2015 - FEM					23.593.622/0001-76	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA	094/2018	22/06/2018	05 MESES	R$ 124.336,54		14/07/2020		4.4.90.51.00	R$ 80.674,60	R$ 40.565,89	R$ 80.674,60	R$ 80.674,60	PARALISADA
	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA (EXECUÇÃO DIRETA)					R$ 451.223,52	R$ 151.204,01	R$ 451.223,52	1.135.912,95	EM ANDAMENTO
PROCESSO 030/2018 CARTA CONVITE 014/2018	CONSTRUÇÃO DE SANITA´RIOS E RECONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES - TERMO DE ADESÃO 103/2015 FEM					04.339.517/0001-60	FERREIRA E SOUZA CONSTRUÇOES EIRELLI-EPP	097/2018	29/06/2018	120 DIAS	R$ 137.384,25		29/10/2020		4.4.90.51.91				R$ 22.525,16	PARALISADA
PROCESSO Nº 029/2018 CARTA CONVITE 013/2018	CONSTRUÇÃO DE CAMARIM E AMPLIAÇÃO DO PALCO DO PÁTIO DE EVENTOS - TERMO DE ADESÃO 103/2015 FEM					04.339.517/0001-60	FERREIRA E SOUZA CONSTRUÇOES EIRELLI-EPP	096/2018	29/06/2018	180 DIAS	R$ 103.741,16		29/08/2020		4.4.90.51.91				R$ 4.030,68	PARALISADA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2018 CONVITE Nº 005/2018	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA BÁSICA					27098034/0001-17	ATW CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME	056/2018	11/04/2018	12 MESES	R$ 72.000,00				3.3.90.39.05	R$ 29.520,00	R$ 7.380,00	R$ 29.520,00	R$ 126.420,00	EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2020 CONVITE Nº 004/2020	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO ALTO DE SANTA LUZIA - FINISA /CAIXA					26.969.715/0001-40	ECHI ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	067/2020	26/06/2020	03 MESES	R$ 307.673,40		26/12/2020		44.90.51	R$ 66.057,23	R$ 66.057,23	R$ 66.057,23	R$ 66.057,23	EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2020 CONVITE Nº 005/2020	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BATATEIRA - FINISA / CAIXA					26.969.715/0001-40	ECHI ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	068/2020	26/06/2020	05 MESES	R$ 299.433,61				44.90.51	R$ 100.246,65	R$ 100.246,65	R$ 100.246,65	R$ 100.246,65	EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2019 CONVITE Nº 009/2019	REFORMA QUADRA DE ESPORTES - FINISA /CAIXA					33.821.820/0001-01	SM DE SOUZA OBRAS E URBANIZAÇÃO	137/2019	09/06/2020	03 MESES	R$ 298.833,57		07/12/2020		44.90.51	R$ 46.107,52	R$ 46.107,52	R$ 46.107,52	R$ 46.107,52	EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2020 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2020	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NO DISTRITO DE BATATEIRA - FINISA / CAIXA					01.991.627/0001-14	KAIZEN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	040/2020	09/06/2020	05 MESES	R$ 3.612.533,00				44.90.51	R$ 270.369,62	R$ 270.369,62	R$ 270.369,62	R$ 270.369,62	EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 CONVITE Nº 008/2019	REFORMA DA ACADEMIA DAS CIDADES - TERMO DE ADESÃO 103/2015 - FEM					27.045.960/0001-24	STERPHANNIE R.B QUEIROZ	136/2019	09/06/2020	05 MESES	R$ 145.616,09				44.90.51	R$ 7.849,57	R$ 7.849,57	R$ 7.849,57	R$ 7.849,57	EM ANDAMENTO
					TOTAL	1.052.048,71	689.780,49	1.052.048,71	1.860.194,00

## 2ºTRIMESTRE_2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA-PE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA					EXERCÍCIO: 2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO / 2020
					,
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
PROCESSO LICITATÓRIO 027/2018 CONVITE 011/2018 - FEM 2015	PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DE PEDRA - TERMO DE ADESÃO 103/2015 - FEM					23.593.622/0001-76	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA	094/2018	22/06/2018	05 MESES	R$ 124.336,54		14/07/2020		4.4.90.51.00	R$ 40.108,71		R$ 40.108,71	R$ 40.108,71	PARALISADA
	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA (EXECUÇÃO DIRETA)					R$ 300.019,51	R$ 151.622,23	R$ 300.019,51	984.708,94	EM ADAMENTO
PROCESSO 030/2018 CARTA CONVITE 014/2018	CONSTRUÇÃO DE SANITA´RIOS E RECONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES - TERMO DE ADESÃO 103/2015 FEM					04.339.517/0001-60	FERREIRA E SOUZA CONSTRUÇOES EIRELLI-EPP	097/2018	29/06/2018	120 DIAS	R$ 137.384,25		29/10/2020		4.4.90.51.91				R$ 22.525,16	PARALISADA
PROCESSO Nº 029/2018 CARTA CONVITE 013/2018	CONSTRUÇÃO DE CAMARIM E AMPLIAÇÃO DO PALCO DO PÁTIO DE EVENTOS - TERMO DE ADESÃO 103/2015 FEM					04.339.517/0001-60	FERREIRA E SOUZA CONSTRUÇOES EIRELLI-EPP	096/2018	29/06/2018	180 DIAS	R$ 103.741,16		29/08/2020		4.4.90.51.91				R$ 4.030,68	PARALISADA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2018 CONVITE Nº 005/2018	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA BÁSICA					27098034/0001-17	ATW CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME	056/2018	11/04/2018	12 MESES	R$ 72.000,00		10/04/2020		3.3.90.39.05	R$ 22.140,00	R$ 7.380,00	R$ 22.140,00	R$ 119.040,00	EM ANDAMENTO

					TOTAL	362.268,22	159.002,23	362.268,22	1.170.413,49

## 4ºTRIMESTRE_2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA-PE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA					EXERCÍCIO: 2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO / 2020
					,
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
PROCESSO LICITATÓRIO 027/2018 CONVITE 011/2018 - FEM 2015	PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DE PEDRA - TERMO DE ADESÃO 103/2015 - FEM					23.593.622/0001-76	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA	094/2018	22/06/2018	05 MESES	R$ 124.336,54		11/04/2021		4.4.90.51.00	R$ 80.674,60	R$ 40.565,89	R$ 80.674,60	R$ 80.674,60	PARALISADA
	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA (EXECUÇÃO DIRETA)					R$ 605.924,99	R$ 154.701,47	R$ 605.924,99	1.290.614,42	EM ANDAMENTO
PROCESSO 030/2018 CARTA CONVITE 014/2018	CONSTRUÇÃO DE SANITA´RIOS E RECONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES - TERMO DE ADESÃO 103/2015 FEM					04.339.517/0001-60	FERREIRA E SOUZA CONSTRUÇOES EIRELLI-EPP	097/2018	29/06/2018	120 DIAS	R$ 137.384,25		01/04/2021		4.4.90.51.91				R$ 22.525,16	PARALISADA
PROCESSO Nº 029/2018 CARTA CONVITE 013/2018	CONSTRUÇÃO DE CAMARIM E AMPLIAÇÃO DO PALCO DO PÁTIO DE EVENTOS - TERMO DE ADESÃO 103/2015 FEM					04.339.517/0001-60	FERREIRA E SOUZA CONSTRUÇOES EIRELLI-EPP	096/2018	29/06/2018	180 DIAS	R$ 103.741,16		30/05/2021		4.4.90.51.91				R$ 4.030,68	PARALISADA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2018 CONVITE Nº 005/2018	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA BÁSICA					27098034/0001-17	ATW CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME	056/2018	11/04/2018	12 MESES	R$ 72.000,00				3.3.90.39.05	R$ 36.900,00	R$ 7.380,00	R$ 36.900,00	R$ 133.800,00	CONCLUIDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2020 CONVITE Nº 004/2020	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO ALTO DE SANTA LUZIA - FINISA /CAIXA					26.969.715/0001-40	ECHI ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	067/2020	26/06/2020	03 MESES	R$ 307.673,40		22/06/2021		44.90.51	R$ 131.297,53	R$ 25.213,74	R$ 91.270,97	R$ 91.270,97	EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2020 CONVITE Nº 005/2020	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BATATEIRA - FINISA / CAIXA					26.969.715/0001-40	ECHI ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	068/2020	26/06/2020	05 MESES	R$ 299.433,61		22/06/2021		44.90.51	R$ 247.591,55	R$ 80.889,72	R$ 181.136,37	R$ 181.136,37	EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2019 CONVITE Nº 009/2019	REFORMA QUADRA DE ESPORTES - FINISA /CAIXA					33.821.820/0001-01	SM DE SOUZA OBRAS E URBANIZAÇÃO	137/2019	09/06/2020	03 MESES	R$ 298.833,57		15/08/2021		44.90.51	R$ 172.542,29	R$ 69.497,38	R$ 115.604,90	R$ 115.604,90	EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2020 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2020	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NO DISTRITO DE BATATEIRA - FINISA / CAIXA					01.991.627/0001-14	KAIZEN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	040/2020	09/06/2020	05 MESES	R$ 3.612.533,00				44.90.51	R$ 674.266,45	R$ 258.567,39	R$ 528.937,01	R$ 528.937,01	EM ANDAMENTO
DISPENSA	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO PRATA					04.339.517/0001-60	IDEAL CONSTRUÇÕES ENGENHARIA					44.90.51	R$ 95.646,22	R$ 95.646,22	R$ 95.646,22	R$ 95.646,22	CONCLUIDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 CONVITE Nº 008/2019	REFORMA DA ACADEMIA DAS CIDADES - TERMO DE ADESÃO 103/2015 - FEM					27.045.960/0001-24	STERPHANNIE R.B QUEIROZ	136/2019	09/06/2020	05 MESES	R$ 145.616,09		06/08/2021		44.90.51	R$ 40.389,76	R$ 32.540,19	R$ 40.389,76	R$ 40.389,76	PARALISADA
					TOTAL	2.085.233,39	765.002,00	1.776.484,82	2.584.630,09

## LEGENDA
LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Covênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## Plan1
OBRA
EMPRESA		AGRAPE
DIAS QUE FALTAM	PRAZO	HOJE	INICIO OBRA	FINAL OBRA
-870	100	22/03/2021	26/07/2018	03/11/2018

PAGAMENTOS		MEDIDO	PAGO	SALDO A MEDIR	DATA PAG.
	BM1			R$ -00
	BM2			R$ -00
	BM3			R$ -00
	BM4			R$ -00
	BM5			R$ -00
	BM6			R$ -00
	BM7			R$ -00
	BM8			R$ -00
	BM9			R$ -00
	BM10			R$ -00
	TOTAL	R$ -00	R$ -00	R$ -00
	CONTRATO	R$ 141.000,00	R$ 141.000,00

LEGENDA DE CORES	SALDO INSUFICIENTE
	SALDO EQUIVALENTE
	SALDO SUPERFATURADO